Додаток до

постанови Президії НАПН України

від 19 листопада 2024 р. № 1-2/14-236

# ПОЛОЖЕННЯ

**про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України**

**1. Загальні положення**

1.1. Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995 р. із змінами), «Про інноваційну діяльність» (2002 р. із змінами), «Про державні цільові програми» (2004 р.), «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001 р.); постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 січня 2018 р. № 13, «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31 січня 2007 р. № 106, «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до **2023** року» від 7 вересня 2011 р. № 942, **«Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в України» від 30 квітня 2024 р. № 476,** «Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» від 12 вересня 2018 р. № 739, «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження» від 12 вересня 2012 р. № 850; Державних стандартів України: ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», ДСТУ 3008: 2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», ДСТУ 3017: 2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання», наказів МОН України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України» від 27 жовтня 2008 р. № 977, **«Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» від 11 вересня 2024 року №1304,** статуту Національної академії педагогічних наук України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науковій сфері.

Положення визначає основні принципи формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у наукових установах**/ закладі вищої освіти** Національної академії педагогічних наук України (далі – **наукові** установи**)**; установлює загальні вимоги щодо відбору і затвердження нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, їх реєстрації, обліку, контролю виконання, оцінювання результатів і приймання завершених наукових робіт.

1.2. Дія Положення поширюється на всі фундаментальні і прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, що плануються і виконуються в **наукових** установах за кошти державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування.

Наукова (науково-технічна) робота – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні роботи, технологічні, пошукові та інші, визначені законодавством роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.

Науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги.

Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є теорії, концепції, закони, закономірності, принципи, методи, гіпотези, моделі тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання.

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань.

Тематика наукових досліджень – це сукупність напрямів, за якими проводяться наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки. Реалізація тематики здійснюється шляхом виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

1.3. Основними завданнями планування і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок є:

– формування пріоритетних напрямів **(**тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України;

– добір актуальних і перспективних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– створення належних умов для проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і досягнення вагомих результатів, ефективне використання бюджетних коштів, що виділяються на фундаментальні і прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки;

– організація якісного виконання **науковими** установами в повному обсязі та в установлені терміни всіх тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– забезпечення зворотного зв’язку на всіх етапах виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок щодо їх ефективності, результативності та стану впровадження отриманих результатів.

1.4. Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проєкту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову тощо.

Науково-технічний (прикладний) результат – одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі ескізного проєкту, експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проєкту нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо.

1.5. Результати наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок можуть бути представлені в:

– офіційній продукції: стандарти, інструкції, нормативні, нормативно-інструктивні видання тощо;

– науковій продукції: монографії (**розділи монографій),** препринти, збірники наукових праць тощо;

– виробничо-практичній продукції: практичні посібники, методичні посібники; методичні рекомендації, практичні порадники тощо;

– навчальній продукції: навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити); засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби навчального призначення; електронні засоби загального призначення тощо);

– довідковій продукції: енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо.

**– статтях, матеріалах конференцій і семінарів, тощо**;

**– наборах дослідницьких (наукових) даних, зокрема FAIR-даних.**

Результати наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок можуть реалізовуватись у:

– виконанні нових наукових робіт, якщо в ході дослідження визначилися проблеми, які потребують окремого вирішення;

– інноваційних розробках у галузі освіти, педагогіки і психології;

– матеріалах аналітичного та узагальнюючого характеру до державних доповідей; експертних висновках, зокрема щодо актуальних проблем освіти і науки, освітніх інновацій, навчальної літератури, засобів навчання, проєктів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм;

– рекомендаціях, інших матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів тощо;

– електронних ресурсах;

– іншій продукції.

1.6. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, власних або залучених коштів установ, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.

Бюджетне фінансування наукових досліджень – фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, яке здійснюється шляхом базового фінансування основної діяльності наукових установ НАПН України та фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проєктів та надання грантів.

Базове фінансування наукових досліджень – фінансування, яке надається для забезпечення фундаментальних та **найважливіших для держави напрямів** прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проєктів та надання грантів – надається на виконання досліджень, що визначені на конкурсних засадах, а саме:

– з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;

– прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих наукових установах НАПН України.

**Асигнування науковій установі надаються НАПН України як головним розпорядником бюджетних коштів шляхом розподілу відкритих асигнувань на реєстраційні рахунки загального фонду Державного бюджету України, відкриті в органах Державної казначейської служби України, згідно з помісячним планом асигнувань** **наукової установи в межах фактично відкритих асигнувань відповідно до мережі установ НАПН України.**

**Договірна тематика виконується науковими установами за кошти сторонніх вітчизняних та зарубіжних організацій-замовників.**

**1.7. Формування і відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України здійснюється серед наукових установ НАПН України, які успішно пройшли державну атестацію наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності.**

**2. Формування і відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок**

2.1. Формування і відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України здійснюється відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року №2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до **2023** року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942; **Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 р. № 476;** Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України **на 2023-2027 роки, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-3**, Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13, Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджет, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739, вимог нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету.

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України формуються та затверджуються на строк три – п’ять років відповідно до пріоритетів державної освітньої політики з урахуванням Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року № 2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до **2023** року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, **Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 р. № 476,** інших законодавчих і нормативно-правових актів, міжнародних документів, а також актуальних завдань розвитку освіти, педагогіки і психології.

2.2. Наукові дослідження в академії формуються з досліджень за державною тематикою, тематикою НАПН України, тематикою у сфері міжнародного наукового співробітництва, договірною тематикою.

2.3. До робіт за державною тематикою належать наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, спрямовані на реалізацію законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки на виконання завдань і заходів державних цільових програм. Завдання, терміни, установи-виконавці та обсяги цільового бюджетного фінансування зазначених досліджень затверджено указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Їх планування здійснюється відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про державні цільові програми», «Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», затвердженого Кабінетом Міністрів України; а також згідно з конкретними вимогами, процедурами і правилами, які встановлюються державними замовниками і головними розпорядниками бюджетних коштів, що виділяються на виконання відповідних завдань.

2.3.1. Визначення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в НАПН України.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою плануються **науковими** установами НАПН України відповідно до визначених нормативними документами завдань і термінів їх виконання.

Після затвердження Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік рішенням Президії НАПН України оголошується конкурсний відбір наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою.

2.3.2. Згідно з вимогами конкурсного відбору у відділеннях НАПН України здійснюється приймання, попередній розгляд та реєстрація поданих заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Планова калькуляція кошторисної вартості наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок погоджується з фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України.

Після реєстрації та попереднього розгляду у відділеннях заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, матеріали подаються до науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України для їх підготовки до розгляду конкурсною комісією з відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

2.3.3. Конкурсна комісія здійснює розгляд проєктів, визначає експертів та організовує наукову експертизу, за результатами якої формується рейтинговий список проєктів, поданих на конкурсний відбір.

Діяльність конкурсної комісії регламентується Положенням про конкурсну комісію з відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України.

2.3.4. Наукова експертиза проєктів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поданих на конкурсний відбір, здійснюється призначеними конкурсною комісією експертами згідно з Порядком про проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України.

2.3.5. На основі результатів конкурсного відбору формується перелік наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою, що затверджується Президією НАПН України.

2.3.6. Для кожної наукової роботи укладається договір на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, який містить технічне завдання, планову калькуляцію кошторисної вартості з розрахунками до статей витрат, протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки. Договір з боку НАПН України підписується президентом, з боку **наукової** установи – її керівником.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою, що фінансуються з коштів державного бюджету, з визначенням виконавців, змісту робіт, термінів їх виконання, обсягів фінансування щорічно оформляються науково-організаційним відділом апарату Президії НАПН України у зведений тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою (додаток 1), який доводиться до **наукових** установ постановою Президії НАПН України.

2.4. Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України формуються відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України та складаються з:

– фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок;

– наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;

– прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у **наукових** установах НАПН України.

2.4.1. Визначення досліджень за тематикою НАПН України здійснюється:

– без конкурсного відбору – фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, за результатами фахової наукової експертизи заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поданих **науковими** установами;

– за конкурсним відбором:

* наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду;
* прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у **наукових** установах НАПН України.

2.4.2. Президія НАПН України за поданням відділень оприлюднює на початку року перелік напрямів і проблем наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок із зазначенням мети дослідження, продукції, яка має бути підготовлена, **цільової групи користувачів продукції**, **практичної цінності результатів досліджень для потреб суспільства і вплив на розвиток науки, суспільства та економіки,** фінансування яких передбачається розпочати з наступного року.

2.4.3. Пропозиції щодо відкриття нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок до 1 березня поточного року подаються на експертизу до відповідних відділень НАПН України.

Пропозиції щодо відкриття нових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок повинні містити:

– заявка на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки із плановою калькуляцією кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки та розрахунками до статей витрат;

– копію рішення вченої ради **наукової** установи;

– супровідний лист **наукової** установи.

Заявки на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки розробляються структурними науковими підрозділами та схвалюються вченими радами **наукових** установ.

Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки складається і затверджується на кожний рік і на весь термін виконання наукової роботи. Кошторисна вартість наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки у заявці є орієнтовною і може змінюватись у зв’язку зі зміною законодавства тощо.

Бюро відділень НАПН України здійснюють експертизу заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок і подають витяги з протоколів їх засідань про результати проведеної експертизи до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

Експертиза заявок на виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

- відповідність пріоритетам державної освітньої політики та європейським і світовим тенденціям розвитку освітніх систем, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок, завданням державних цільових програм тощо;

- актуальність наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

- обґрунтованість і доцільність виконання наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки з огляду на новизну наукових результатів, запропонованих рішень;

- наявність попереднього наукового доробку виконавців, необхідного для забезпечення якісного виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

**- практична цінність результатів дослідження для потреб суспільства,** можливість його упровадження;

**- вплив результатів досліджень на розвиток науки, суспільства та економіки.**

Для проведення експертизи бюро відділення може залучати експертів із числа провідних наукових, науково-педагогічних працівників НАПН України або досвідчених практичних працівників освіти, інших фахівців.

У разі необхідності пропозиції повертаються **науковим** установам на доопрацювання.

2.4.4. Результати проведеної експертизи заявок на виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та результати конкурсного відбору наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду і прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у **наукових** установах НАПН України затверджуються Президією НАПН України.

Нові теми фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок вносяться до перспективних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукових** установ, які є підставою для підготовки бюджетних пропозицій НАПН України на наступний рік.

2.4.5. Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до **наукових** установ планових показників фінансування між замовником (НАПН України) і виконавцями (**науковими** установами)укладаються договори на виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок; наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду; прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у **наукових** установах НАПН України, що розпочинаються у плановому році.

Невід’ємною частиною договору є додатки, а саме: технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку, планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки з розрахунками до статей витрат, протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки. З боку НАПН України договір підписується президентом, з боку **наукової** установи – її керівником.

2.5. Технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку складається і затверджується на весь термін виконання.

Технічні завдання на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою затверджує головний учений секретар, технічні завдання на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України– академіки-секретарі відповідних відділень НАПН України.

2.6. Наукові дослідження за тематикою у сфері міжнародного наукового співробітництва планується **науковою** установою самостійно відповідно до укладених угод про співпрацю і координується відділеннями. У разі фінансування цих досліджень із державного бюджету порядок формування тематики у сфері міжнародного наукового співробітництва здійснюється на умовах формування досліджень за державною тематикою.

2.7. Формування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за договірною тематикою здійснюється **науковими** установами самостійно відповідно до законодавства і з урахуванням конкретних вимог, процедур і правил, які встановлюються організаціями-замовниками. Ця тематика обов’язково відображається в тематичних планах наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукових** установ.

Договори (контракти, угоди) щодо виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення сторонніх організацій підписуються (затверджуються) з боку **наукової** установи її керівником.

2.8. Суб’єктами формування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України є:

– структурний підрозділ **наукової** установи;

– учена рада **наукової** установи;

– бюро відділення НАПН України;

– Президія НАПН України.

2.9. Контроль за виконанням наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України здійснюють учені ради **наукових** установ, бюро відділень, Президія НАПН України.

**3. Складання тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок**

3.1. Основною формою планування наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у НАПН України є перспективні і щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які складаються та затверджуються / погоджуються кожною **науковою** установою.

3.2. Перспективні і щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукових** установ формуються за такими розділами:

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою;

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України;

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою міжнародного наукового співробітництва;

– наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за договірною тематикою.

3.3. Перспективні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок формуються на 3 роки і включають перелік затверджених у встановленому порядку наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок, які плануються і виконуються **науковою** установою в зазначений період.

3.4. Перспективний тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукової** установи щорічно оновлюється (з урахуванням рівня завершеності наукових робіту попередньому році та затвердження на поточний і наступні роки нових наукових робіт, необхідності внесення змін у хід виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за перехідними **дослідженнями**), розглядається і схвалюється вченою радою **наукової** установи, затверджується її керівником, погоджується бюро відділення та затверджується постановою Президії НАПН України. Примірники зазначеного плану (у друкованій та електронній формах) щорічно до 30 квітня подаються **науковими** установами відповідним відділенням НАПН України та фінансово-економічному відділу апарату Президії НАПН України для погодження орієнтовних обсягів фінансування виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у цілому та за роками. Після розгляду їх на бюро відділення і внесення коректив перспективні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок подаються до 15 травня науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України для затвердження Президією НАПН України.

3.5. Щорічні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок формуються на основі перспективних тематичних планів і складаються із сукупності планів щодо виконання у відповідному році кожної перехідної (з попереднього року) і нової наукової роботи.

Проєкт щорічного тематичного плану наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукової** установи на наступний рік подається до 1 грудня поточного року відповідному відділенню НАПН України.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік і доведення до **наукової** установи планових показників фінансування проєкт щорічного тематичного плану наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок доопрацьовується, схвалюється вченою радою **наукової** установи, затверджується її керівником і погоджується бюро відділення.

Примірники цього плану не пізніше місячного терміну після доведення планових показників подаються **науковою** установою до відповідного відділення, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України.

3.6. Фінансування нового наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, виконання якого розпочинається всередині чи наприкінці року, може здійснюватися за рахунок коштів, що вивільнилися внаслідок завершення попереднього дослідження або перегляду раніше затверджених.

3.7. З метою своєчасної підготовки пропозицій до проєкту закону державного бюджету на плановий рік та прогнозних показників на два наступних роки формується відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2023-2027 роки, затверджених постановою загальних зборів НАПН України від 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-3, орієнтовний перспективний тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок установ НАПН України, які розпочинаються у два наступні роки, що ідуть за плановим. Орієнтовні перспективні тематичні плани наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок установ НАПН України включають перелік наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок, які плануються науковою установою в зазначений період. Орієнтовні перспективні тематичні плани розглядаються і схвалюються вченою радою наукової установи, затверджуються її керівником, погоджуються бюро відділення та затверджуються Президією НАПН України. Примірники зазначеного плану (у друкованій та електронній формах) подаються науковими установами фінансово-економічному відділу апарату Президії НАПН України для погодження орієнтовних обсягів фінансування виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. До орієнтовного перспективного тематичного плану наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок установ НАПН України, які розпочинаються у два наступні роки, що ідуть за плановим, додається планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження з розрахунками до статей витрат на кожний рік виконання наукового дослідження.

**4. Загальні вимоги до проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок**

4.1. Основними й обов’язковими документами з формування і проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у **наукових** установах НАПН України є:

– тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою (додаток 1);

– перспективний тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (додаток 2);

– тематичний план наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на поточний рік за тематикою НАПН України (додаток3);

–заявка на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(додаток 4);

– технічне завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку(ТЗ) (додаток 5);

– рішення вченої ради **наукової** установи;

– рішення бюро відділення;

– договір на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(додаток6);

– планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(додаток 7);

– протокол узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 8);

– реєстраційна картка (РК);

– анотований звіт (за етапами) та заключний анотований звіт про виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 9);

– **остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки **та проміжний звіт про результати виконання етапу** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки **за формою, затвердженою наказом МОН України від 11 вересня 2024 р. № 1304;**

– акт здачі-приймання наукової роботи (додаток 10);

– облікова картка (ОК);

– документи про реєстрацію авторського права на твір.

4.2. Усі відкриті (несекретні) наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки за всіма видами тематики підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка підтверджується наявністю РК із відповідними державними реєстраційними номерами. Державні реєстраційні номери зазначаються в перспективних і щорічних тематичних планах наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.

4.3. Реєстраційні документи про наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки подаються **науковими** установами до УкрІНТЕІ у 30-денний термін від початку виконання дослідження згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Копії РК із присвоєними УкрІНТЕІ державними реєстраційними номерами в 15-денний термін після їх отримання в УкрІНТЕІ подаються **науковою** установою до відповідного відділення НАПН України, що здійснює загальний контроль за дотриманням вимог обов’язкової державної реєстрації наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, і фінансово-економічного відділу апарату Президії НАПН України.

Копії РК наукових робіт за державною тематикою подаються до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

Відповідальність за реєстрацію та облік наукових робіт в УкрІНТЕІ несуть керівники **наукових** установ.

4.4. У ході виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки до ТЗ на наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, перспективних і щорічних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за необхідності можуть вноситися зміни.

Зміни до ТЗ вносять у випадках уточнення замовником раніше затверджених ТЗ; уточнення керівником роботи вимог до наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до результатів роботи, отриманих за етапами; зміни обсягів (фінансування) коштів на проведення робіт у цілому та за роками.

Зміни до технічного завдання на завершальному етапі наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки можливі **лише** за умов **доповнення (розширення) результату наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки,** а також виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зокрема: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, затвердження бюджетних призначень НАПН України на відповідний рік у скорочених розмірах порівняно з проєктом державного бюджету, затвердження рішення вищих органів держави про секвестрування державного бюджету, зміни законодавства України, розпорядження та інші нормативні акти Кабінету Міністрів України, МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, тощо.

Зміни до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку оформлюються доповненням до основного документа (із зазначенням причин, змісту нових пунктів або тих, що замінюються).

Доповнення складають із вступної частини, де пояснюють причину його складання; розділів, які змінюють чи замінюють, наводять номери і зміст пунктів, які змінюють чи замінюють, і нових пунктів або номери і зміст пунктів, що їх скасовано.

Доповнення до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку розглядаються та схвалюються вченою радою **наукової** установи, погоджуються її керівником та подаються **науковою** установою на затвердження до відповідного відділення (для досліджень за тематикою НАПН України) або головному вченому секретарю НАПН України (для досліджень за державною тематикою).

На титульній сторінці технічного завдання під темою наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки робиться запис: «Діє разом із доповненням №\_\_».

Зміни до перспективних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок розглядаються, схвалюються та затверджуються в порядку, встановленому пунктом 3.4 цього Положення.

Зміни до щорічних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок розглядаються та схвалюються вченою радою **наукової** установи, затверджуються її керівником, погоджуються відповідним відділенням і подаються до фінансово-економічного відділу НАПН України, тощо.

4.5. Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки із розрахунками до статей витрат складається **науковою** установою відповідно до вимог **чинного законодавства** і погоджуються фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України.

Обсяги фінансування у плановій калькуляції кошторисної вартості та протоколі узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки на плановий і наступні роки визначаються відповідно до затверджених НАПН України видатків згідно із законами України про Державний бюджет на відповідні роки та можуть змінюватись протягом терміну виконання роботи і з об’єктивних причин.

4.6. У разі необхідності припинення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зміни терміну його завершення, назви або адреси виконавця, кошторисної вартості тощо виконавець дослідження повинен погодити це із замовником і в 20-денний термін надіслати до УкрІНТЕІ відповідне повідомлення (лист змін) або новий, відповідним чином оформлений бланк РК із зазначенням раніше наданого номера державної реєстрації.

**5. Контроль виконання наукових досліджень**

**та науково-технічних (експериментальних) розробок**

5.1. Облік і поточний контроль виконання усіх фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюють відповідні відділення НАПН України на основі перспективних і щорічних тематичних планів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, технічних завдань, реєстраційних та облікових карток, анотованих звітів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. Організаційне забезпечення виконання державної тематики НАПН України здійснюється науково-організаційним відділом апарату Президії НАПН України.

5.2. Поточний контроль виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо внесення необхідних змін до змісту, складу виконавців, умов і термінів виконання наукової роботи, фактичних обсягів фінансування тощо, а також оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

Наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки можуть бути припинені або внесено зміни до наукового дослідження за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, зокрема: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, затвердження бюджетних призначень НАПН України на відповідний рік у скорочених розмірах порівняно з проєктом державного бюджету, затвердження рішення вищих органів держави про секвестрування державного бюджету, зміни законодавства України, розпорядження та інші нормативні акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, тощо.

Рішення про припинення або внесення змін до наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки приймається керівником **наукової** установи за погодженням із відділенням та затверджується постановою Президії НАПН України.

5.3. Хід виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок контролює керівництво і вчена рада **наукової** установи. Здобуті найвагоміші наукові та науково-прикладні результати наводяться у відповідних розділах звіту **наукової** установи за рік. Контроль здійснюється за етапами виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки не рідше одного разу на рік.

5.4. За результатами виконання кожного етапу наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки готується анотований звіт, за результатами завершеного дослідження – заключний анотований звіт.

Анотований звіт за державною тематикою погоджується академіком-секретарем відділення, затверджується головним ученим секретарем і подається **науковою** установою до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів НАПН України. Анотований звіт за іншою тематикою затверджується академіком-секретарем відділення і подається **науковою** установою до відповідного відділення та фінансово-економічного відділу НАПН України. Анотований за етапом виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і заключний анотований звіт подаються не пізніше 15січня кожного року, що йде за звітним.

За державною тематикою у межах року може бути визначено кілька етапів виконання наукової роботи відповідно до затвердженого річного і помісячного розпису асигнувань. За результатами кожного етапу дослідження готується анотований звіт, який подається **науковою** установою не пізніше 10числа наступного за звітним місяця.

5.5. Поточний контроль виконання завдань наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки здійснюється згідно з вимогами, визначеними замовниками у відповідних договорах (контрактах, угодах) і технічних завданнях. Звітна документація з досліджень за державною тематикою подається **науковими** установами до науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України, з досліджень за тематикою НАПН України – до відповідних відділень і фінансово-економічного відділу НАПН України.

5.6. За результатами наукової діяльності **наукова** установа щорічно до 20 січня подає відповідному відділенню один примірник схваленого вченою радою звіту про роботу установи, другий – науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України (у друкованій та електронній формах). Відділення та інші підрозділи Президії НАПН України за своїми функціональними напрямами діяльності узагальнюють матеріали, викладені в звітах **наукових** установ, і подають їх до 10 лютого науково-організаційному відділу апарату Президії НАПН України для підготовки щорічного Звіту про роботу Національної академії педагогічних наук України, який схвалюється загальними зборами НАПН України.

**6. Оцінювання і приймання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок**

6.1. Оцінювання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок здійснюється з дотриманням таких вимог:

– для фундаментальних наукових досліджень – отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки і наукових напрямів та (або) дають вагомі підстави для проведення актуальних прикладних досліджень;

– для прикладних наукових досліджень – отримання результатів, спрямованих на наукове забезпечення розв’язання завдань, що випливають із потреб освітянської та інших видів соціальної практики.

6.2. Наукова робота вважається завершеною, якщо виконано всі заплановані завдання, оцінено стан і результати їх упровадження на засіданні структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) та вченої ради **наукової** установи і в 30-денний термін з моменту її закінчення до УкрІНТЕІ подано відповідні облікові та звітні документи.

6.3. Формами подання кінцевого наукового та науково-прикладного результату дослідження можуть бути: науковий звіт; офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна, довідкова продукція; електронні наукові та освітні ресурси.

До кінцевих результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки додаються відомості, що підтверджують достовірність їх упровадження та **вплив на розвиток науки, суспільства та економіки**, **їх широке використання науковою та освітньою спільнотою,** зокрема:

– договір на виконання нового дослідження або розробки, розпочатого за підсумками виконання фундаментального дослідження;

**– законопроєкти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки)), підготовлені на замовлення державних органів;**

– грифи або свідоцтва Міністерства освіти і науки України, надані навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню;

– **рецензії,** **експертні висновки незалежних рецензентів (експертів) на продукцію, в якій опубліковано результати наукових досліджень;**

– документи, що підтверджують розповсюдження **друкованої** офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції, зокрема акт, лист-підтвердження (заявка) про її розподіл тощо;

– **договори**(угоди), що передбачають впровадження **(використання)** результатів досліджень і розробок, із органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, підприємствами, організаціями: **ліцензійні договори, грантові угоди (державного рівня), грантові договори (міжнародного рівня), індивідуальні договори, угоди державного/міжнародного рівня, інші договори (угоди);**

**– акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами;**

– довідки (акти) про впровадження результатів досліджень і розробок, видані органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, підприємствами, організаціями;

**– вебсторінки на вебпорталах, вебсайтах, в електронних бібліотеках, у т.ч. Електронній бібліотеці НАПН України**, **тощо, де розміщено результати наукових досліджень і розробок або інформацію про них;**

**– кількість переглядів, завантажень, згадувань, рекомендацій, цитувань тощо наукових публікацій, які підготовлені за результатами завершених наукових досліджень, у наукових періодичних та неперіодичних виданнях; ЗМІ; на вебсайтах закладів освіти, установ, організацій; у соціальних мережах (Facebook, Х, Research Gate, Academia. edu, Mendeley, LinkedIn, Google+, Google Scholar, Reddit тощо); інших вебресурсах (Zenodo, Figshare, Slide Share,  You Tube, Wikipedia та ін.) тощо;**

**– публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа;**

– **посилання на результати впливу:** документи, матеріали та **інші види продукції**, підготовлені з використанням результатів досліджень і розробок:

● концептуальні документи, висновки експертизи, пропозиції до проєктів нормативно-правових документів, державних і галузевих програм, державних доповідей;

● аналітичні матеріали та доповідні записки щодо підвищення якості освіти;

● висновки експертизи освітніх інновацій, навчальної літератури та засобів навчання;

● державні стандарти освіти, навчальні плани;

**● рекомендації, тези доповідей та інші матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів тощо.**

Інформація про впровадження **та вплив результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на розвиток науки, суспільства та економіки** кожної завершеної наукової роботи наводиться у щорічному звіті **наукової** установи.

Формами подання проміжного результату можуть бути: рукописи розділів до запланованої офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції; статті, наукові доповіді, зареєстровані винаходи тощо.

За проміжними і кінцевими результатами планових наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок **наукова** установа подає пропозиції щодо випуску офіційної, наукової, виробничо-практичної, навчальної, довідкової продукції у порядку, визначеному відповідним положенням.

Написання щорічного наукового звіту за проміжними результатами наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки є обов’язковим для всіх виконавців.

6.4. Попереднє оцінювання отриманих результатів і приймання завершеної наукової роботи здійснюються вченою радою **наукової** установи в межах планових термінів виконання дослідження.

Керівник наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки подає вченій раді **наукової** установи **остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробкиі такі матеріали:

– рішення структурного підрозділу (лабораторії, відділу, кафедри) про виконання наукової роботи;

– перелік відомостей, що підтверджують достовірність їх упровадження та **вплив результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на розвиток науки, суспільства та економіки**, за підписом керівника наукової роботи;

– рецензії експертів, що характеризують результати наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

– **проміжні звіти про результати виконання етапу** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки;

– інші необхідні матеріали відповідно до технічного завдання на наукове дослідження / науково-технічну (експериментальну) розробку, вимог замовника, вченої ради **наукової** установи.

Учена рада **наукової** установи заслуховує звіт керівника наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, розглядає **остаточний** звіт та інші надані документи, оцінює результати наукової роботи та стан їх упровадження, відповідність технічному завданню та договору і приймає рішення про виконання чи невиконання наукового дослідження, рекомендування продукції, створеної за його результатами, до друку (виготовлення), оприлюднення в електронній бібліотеці, депонування або іншого використання продукції.

**6.5. Продукція, підготовлена за результатами наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (крім продукції, яка передбачає отримання відповідного грифу МОН України), не пізніше, ніж у місячний термін після його завершення, розміщується в електронній бібліотеці установи та Електронній бібліотеці НАПН України.**

6.6. Якщо вчена рада **наукової** установи не затвердила результати виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки структурного підрозділу чи окремого виконавця, керівник наукової роботи або виконавець можуть порушити клопотання про призначення незалежної експертизи для визначення рівня виконання дослідження, його теоретичної і практичної значимості. За результатами експертизи керівник установи може достроково розірвати трудову угоду з науковим працівником, який не виконав заплановану роботу.

6.7. За підсумками завершеного наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки до відділення НАПН України подається **остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, **оформлений відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» від 11 вересня 2024 року №130**. складовою якого є перелік відомостей, що підтверджують достовірність упровадження та **вплив результатів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на розвиток науки, суспільства та економіки**.

Результати всіх завершених у звітному році фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок обговорюються на засіданні бюро відділення.

Експертиза рукописів, підготовлених за результатами наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, проводиться експертними радами відділень, які готують експертні висновки для включення рукопису до річного плану випуску друкованої продукції НАПН України.

Експертна рада відділення – консультативний, постійно діючий дорадчий колегіальний орган за участю членів відділення, який проводить експертизу рукописів продукції, що передбачаються до випуску.

До оцінювання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та експертизи рукописів можуть залучатися провідні фахівці з відповідних проблем, які не є членами відділення.

Узагальнені матеріали щодо завершення наукової роботи відображаються у щорічному звіті про діяльність **наукової** установи.

Найвагоміші наукові результати досліджень **наукових** установ заслуховує Президія НАПН України.

6.8. Результати завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок оформляються актом здачі-приймання робіт, невід’ємною частиною якого є: **остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки; заключний анотований звіт (додаток 9); кошторис витрат за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою (додаток 10-А).

Приймання результатів завершених наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок проводиться в терміни і за процедурами, які встановлюються замовником і обумовлюються в договорі на виконання наукового дослідження (науково-технічної (експериментальної) розробки).

Акт здачі-приймання наукової роботи за державною тематикою подається **науковою** установою у трьох примірниках – до відділень, науково-організаційного і фінансово-економічного відділів НАПН України; фундаментальних і прикладних наукових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок за тематикою НАПН України – відповідним відділенням та фінансово-економічному відділу НАПН України протягом 15 днів після закінчення терміну виконання наукової роботи.

6.9. **Наукова** установа подає до УкрІНТЕІ:

– облікову картку у 30-денний термін після закінчення наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки та щорічно після завершення кожного його етапу, якщо виконання становить більше одного року;

– затверджений її керівником **остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробкиу 30-денний термін після закінчення виконання дослідження та **проміжний звіт про результати виконання етапу** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) **у 30-денний термін після закінчення етапу дослідження.**

Звітна інформація подається до УкрІНТЕІ відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Копії облікових карток наукових досліджень за тематикою НАПН України після оформлення в УкрІНТЕІ подаються до відповідних відділень та фінансово-економічного відділу НАПН України. Копії облікових карток наукових досліджень за державною тематикою подаються до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів апарату Президії НАПН України.

6.10. Результати оцінювання і приймання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок ураховуються відділеннями і Президією НАПН України під час визначення обсягів базового бюджетного фінансування **наукових** установ на наступні роки.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України ЗАТВЕРДЖЕНО  постанова Президії НАПН України від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТАНАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ**

**(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК**

**НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ**

**ЗА ДЕРЖАВНОЮ ТЕМАТИКОЮ**

 на \_\_\_\_\_\_\_ рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Тема наукового дослідження / науково-технічної (експеримен-тальної) розробки~~,~~ державний реєстраційний номер, вид дослідження | Завдання державної цільової програми абопріоритетний напрям розвитку науки і техніки | Назва установи,прізвище, ініціали та посада наукового керівникадослідження | Термін виконання | Зміст заходу на виконання відповіднихзавдань | Заплановані результати наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки на відповідний рік | Обсяги фінансування(грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Назва державної цільової програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва установи )*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Директор (керівник) установи**(підпис, ПІБ)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(дата, печатка установи)* |  | ЗАТВЕРДЖЕНОпостанова Президії НАПН Українивід \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

**НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК**

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СХВАЛЕНОрішення ученої ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ПОГОДЖЕНОрішення бюро Відділення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Продовження додатку 2 |
| №№з/п | Тема наукового дослідження / науково-технічної (експеримен-тальної) розробкиНомер державної реєстрації Вид дослідження  (фундаментальне, прикладне) | Назва державної цільової програми, завдання державної цільової програми абопріоритетний напрям розвитку науки і техні-ки (для досліджень за державною тематикою)Напрям та проблема дослідження/  науково-технічної (експери-ментальної) розробки(для досліджень за тематикою НАПН України) | Назва структурного підрозділу установиНауковий керівник дослідження/  науково-технічної (експериментальної) розробки(прізвище та ініціали, наук. ступінь, вч. звання) | Термін виконанняОсновні етапи (за роками) | Завдання дослідження**/** науково-технічної (експериментальної) розробкиза основними етапами | Результатинаукового дослідження / науково-технічної (експеримен-тальної) розробки(вид та назва підготовленої продукції) | Орієнтовні обсяги фінансування(грн.)Загалом і по роках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки за державною тематикою |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у перспективному тематичному плані наукового дослідження |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою НАПН України |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у перспективному тематичному плані наукового дослідження |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою міжнародного наукового співробітництва |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у перспективному тематичному плані наукового дослідження |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Наукові дослідження / науково-технічні (експериментальні) розробки за договірною тематикою |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНЕННЯ ДО ДОДАТКУ 2**

1. Перспективний тематичний план наукових досліджень та  науково-технічних (експериментальних) розробок установи складається на період 3 роки і щорічно оновлюється з урахуванням завершення в попередньому році ~~і~~ відкриття нових досліджень / науково-технічних (експериментальних) розробок.
2. Нумерація тем у графі 1 здійснюється окремо за кожним розділом. Номер теми складається з номера розділу цього плану, до якого входить тема, її порядкового номера в цьому розділі та останніх двох цифр року відкриття наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки (наприклад, I -10 - 09 або III -1 - 11). При щорічному оновленні плану порядковий номер кожної теми зберігається на весь час її виконання.
3. Для досліджень за державною тематикою у графі 3 зазначається назва відповідної державної цільової програми, завдання або проблема, на виконання яких спрямовано дослідження / науково-технічна (експериментальна) розробка. Для досліджень та  науково-технічних (експериментальних) розробок, спрямованих на реалізацію законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки зазначається відповідний пріоритетний напрям.

24

1. Для досліджень за тематикою НАПН України у графі 3 зазначається відповідний напрям і проблема дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України.
2. У графі 5 вказується початок і кінець терміну виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (01.01.2019-31.12.2021) із зазначенням назв етапів. Тривалість основних етапів виконання роботи не може бути більшою за один рік.
3. У графі 6 вказуються завдання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки на кожному етапі. При щорічному оновленні плану зберігаються всі етапи дослідження.
4. У графі 7 подається продукція, запланована за результатами наукового дослідження (офіційна, наукова, виробничо-практична, навчальна, довідкова) із зазначенням виду і назви продукції, наприклад: монографій – 2: назва наукової продукції~~;~~ підручників – 2: назва навчальної продукції тощо.
5. У графі 8 вказуються орієнтовні обсяги фінансування загалом і по роках.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва установи НАПН України)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Директор (керівник) установи**(підпис, ПІБ)**(дата, печатка установи)* |  | ПОГОДЖЕНОрішення бюро Відділення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

**НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК**

**за тематикою НАПН України**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_ рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продовження додатку 3 |

**ПЛАН**

з виконання наукового **дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(тема дослідження)*

на \_\_\_\_\_\_\_ рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Державний реєстраційний номер наукового дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Витрати на наукове дослідження /науково-технічну (експериментальну) розробку: всього:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(грн.) |
| Вид дослідження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Планові витрати на поточний рік:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_(грн.) |
| Напрям і проблема наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Назва структурного підрозділу установи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виконується відповідно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(рішення замовника про затвердження дослідження, номер і дата договору)* |  | Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні наукового дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки в поточному році (із зазначенням посад), включаючи техніків та допоміжний персонал:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Терміни виконання наукового дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки: початок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ закінчення: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник наукового дослідження /науково-технічної (експеримен-тальної) розробки.Виконавці | Терміни виконання та назви основних етапів | Завдання основних етапів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки на поточний рік | Очікувані результати(вид та назва продукції) | **Цільова група користувачів продукції** |
| заплановані на відповідний рік | за результатами наукового дослідження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Заступник директора з наукової роботи ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *(підпис) (ПІБ) (дата)*

 Науковий керівник дослідження /

науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис) (ПІБ) (дата)*

**Пояснення до Додатку 3**

1. Завдання основних етапів визначаються для кожного виконавця окремо. Зміст основних етапів наукового

дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки полягає у виборі і конкретизації завдань дослідження.

28

Додаток 4

до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(повне найменування установи за Статутом*) |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(назва Відділення)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(реєстраційний номер і дата реєстрації*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис та ПІБ ученого секретаря)* |

**ЗАЯВКА**

на виконання *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* наукового дослідження / науково-технічної

 *(фундаментальне / прикладне)*

(експериментальної) розробки

1. Тема наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2**. Назва наукової установи, організації-виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3. Пріоритетний напрям, проблема наукового дослідження**/**науково-технічної(експериментальної) розробки(для наукових досліджень за тематикою НАПН України \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України)*

4. Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для наукових досліджень за державною тематикою)

5. Терміни виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки

6. Науковий керівник дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи*)

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Склад виконавців

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім‘я, по батькові | Науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, телефон |
|  |  |

8. Анотація *(*відображає суть запланованого наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки *(обсяг до 1200 друк. зн.).*

 Ключові слова за темою *(до 7 слів)*

9. Опис наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

9.1.Актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

9.2. Стан розроблення проблеми (характеристика наукових результатів, отриманих іноземними та вітчизняними фахівцями, напрацювання авторів дослідження).

9.3. Мета та завдання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

9.4. Очікувані наукові результати дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

9.5. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(указати вид та назву продукції).

9.6.Відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню:

- немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги;

- немає аналогів в Україні;

- краща за наявні в Україні аналоги за всіма основними показниками;

- перевищує наявні в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

9.7.Упровадження очікуваних результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(зазначити цільову групу користувачів продукції, **їх практичну цінність для потреб суспільства**).

**9.8. Вплив результатів дослідження на розвиток науки, суспільства та економіки, зокрема на забезпечення безпеки та оборони країни, розвиток технологій, забезпечення здоров'я та якості життя, розвиток передової науки, популяризацію результатів наукових досліджень, розвиток освіти, розвиток соціальної сфери, розвиток культури, збереження навколишнього середовища, розвиток державної політики.**

9.9.Доробок авторів за останні 5 років, зокрема наукова продукція (опубліковано монографії у закордонних, вітчизняних, інших видавництвах); навчальна продукція, у т.ч. з грифом МОН України; довідкова продукція; статті (всього, у т.ч. не менше 5 публікацій у фахових виданнях); доповіді на міжнародних конференціях; публікації в журналах, що входить до наукометричних БД (Scopus та інші); публікації в журналах з імпакт-фактором).

Наявність підготовлених під керівництвом виконавців проєкту кандидатських і докторських дисертацій (за тематикою роботи у попередні 5 років).

9.10. Етапи виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування етапу, його основний зміст | Термін виконання – початок-закінчення (місяць, рік) | Продукція, підготовлена за етапами |
|  |  |  |  |

10. Наявність матеріально-технічної бази для виконання дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

11. Фінансування наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки:

11.1. Орієнтовна загальна вартість наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

словами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

11.2. Орієнтовна вартість наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки за роками*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роки виконання наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) розробки | 20\_\_\_\_р. | 20\_\_\_\_р. | 20\_\_\_\_р. |
| Вартість наукового дослід-ження / науково-технічної (експериментальної) розробки (грн.) |  |  |  |

12. Невід’ємною частиною заявки на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки є планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і розрахунки витрат за статтями (додаток 7).

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *дата*

Науковий керівник наукового дослідження /

 науково-технічної (експериментальної) розробки

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(підпис) (ПІБ)*

Директор (керівник) установи

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(підпис) (ПІБ)*

 М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 5до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 Головний вчений секретар *(для досліджень за державною*

*тематикою~~)~~*

 Академік-секретар Відділення *(для досліджень за*

 *тематикою НАПН України)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(підпис) (ПІБ)*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(дата, печатка)*

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ/ НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ) РОЗРОБКУ

*(*тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки*)*

*(шифр, індекс, номер державної реєстрації)*

Діє з доповненням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(номер доповнення, дата прийняття)\**

 ПОГОДЖУЮ

 Директор (керівник) установи-виконавця

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис) (ПІБ)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата, печатка)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Зазначають за наявності

 доповнення до ТЗ

1.  Тема наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Класифікаційна група наукового дослідження (фундаментальне чи прикладне) \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Підстава для виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(рішення замовника про затвердження дослідження, номер і дата договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4**. Назва наукової установи, організації-виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(повне найменування установи за Статутом)*

5. Науковий керівник дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за тематикою НАПН України)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України~~)~~*

7. Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки(для досліджень за державною тематикою) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Мета та завдання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Предмет, об’єкт і методи наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Вимоги до виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Терміни проведення наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки:

початок\_\_\_\_\_\_\_\_ закінчення \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(місяць, рік) (місяць, рік)*

12. Етапи наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і терміни їх виконання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва етапу,зміст робіт | Термін виконання | Склад виконавців | **Завдання етапу наукового дослідження**  | Очікуванірезультати |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

13. Обсяг коштів на проведення наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(у цілому та за роками) \_\_\_\_*(грн.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

14. Очікувані наукові результати дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(указати вид та назву продукції). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.Упровадження результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки(зазначити цільову групу користувачів продукції, **їх практичну цінність для потреб суспільства**).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**17. Вплив результатів дослідження на розвиток науки, суспільства та економіки, зокрема на забезпечення безпеки та оборони країни, розвиток технологій, забезпечення здоров'я та якості життя, розвиток передової науки, популяризацію результатів наукових досліджень, розвиток освіти, розвиток соціальної сфери, розвиток культури, збереження навколишнього середовища, розвиток державної політики.**

18. Перелік науково-технічної та іншої документації, що подається по завершенні наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Порядок розгляду і приймання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки та її етапів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остання сторінка ТЗ для досліджень за державною тематикою

Координатор державної цільової програми

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ПІБ, підпис, дата)*

Науковий керівник дослідження /

науково-технічної (експериментальної) розробки

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ПІБ, підпис, дата)*

*(ПІБ, підпис, дата)*

Остання сторінка ТЗ для досліджень за тематикою НАПН України

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ПІБ, підпис, дата)*

**ПОЯСНЕННЯ ДО ДОДАТКУ 5**

1. Розділи 1, 2 Технічного завдання (ТЗ) мають відповідати даним РК.

2. У розділі 6 зазначають пріоритетний напрям і проблему дослідження відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України.

3. У розділі 7 зазначають назву та завдання державної цільової програми або пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, на реалізацію яких спрямоване дослідження.

4. У розділі 8 визначають основну мету і завдання роботи, її актуальність, дають обґрунтування необхідності виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки.

5. У розділі 9 визначають предмет, об’єкт і методи наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки.

6. У розділі 10 наводять основні наукові і технічні вимоги, що їх пред’являють до наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки; якісні і кількісні показники, які мають бути досягнуті у процесі виконання роботи; вимоги до способів обробки первинних матеріалів тощо (зокрема, тут зазначають рівень відповідності результатів наукового дослідження сучасним досягненням педагогічної (психологічної) науки; дотримання вимог щодо наукової валідності дослідження і надійності застосованих методик; урахування нагальних проблем національної системи освіти; дані про нову інформацію, корисну для дослідників і практичних працівників; повноту відображення результатів дослідження; відповідність нормативним вимогам до оформлення наукових звітів тощо).

7. У розділі 12 визначають необхідні етапи виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки: їх назву та зміст робіт, терміни виконання, склад виконавців, очікувані результати за етапами. Експеримент (якщо такий передбачено у виконанні наукового дослідження) здійснюється у встановленому порядку.

8. У розділі 13показують обсяги коштів на проведення наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки у цілому та за роками.

9. У розділі 14 зазначають наукові / науково-прикладні результати, що очікуються (концепція, теорія, гіпотеза, модель тощо).

10. У розділі 15 зазначають вид та назву продукції, підготовленої за результатами виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки.

11. У розділі 16 міститься інформація щодо цільової групи користувачів результатів наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки, обґрунтовується **практична цінність для потреб суспільства.**.

12. У розділі 17 описується **вплив результатів дослідження на розвиток науки, суспільства та економіки, зокрема на забезпечення безпеки та оборони країни, розвиток технологій, забезпечення здоров'я та якості життя, розвиток передової науки, популяризацію результатів наукових досліджень, розвиток освіти, розвиток соціальної сфери, розвиток культури, збереження навколишнього середовища, розвиток державної політики**.

13. У розділі 18 наводиться перелік документів, що подаватимуться по завершенні дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (остаточний звіт про результати виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки, перелік відомостей, що підтверджують упровадження результатів дослідження, анотовані звіти, ОК, рішення структурного підрозділу **наукової** установи (вченої ради) тощо).

14. У розділі 19 обґрунтовують необхідність і визначають порядок приймання етапів і наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки у цілому.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_

на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

відповідно до (далі наводиться одна з підстав: назва державної цільової програми, рішення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, тощо, дата і номер; постанова Президії НАПН України, дата, номер).

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Національна академія педагогічних наук України в особі президента Кременя Василя Григоровича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник) і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*повне найменування установи*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,який діє на підставі

 *директор (керівник) установи, ПІБ*

Статуту установи та Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України, (далі – Виконавець) уклали договір про таке.

**1. Предмет договору**

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання у 20\_\_ – 20\_\_ роках наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки: «\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*тема дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки*

1.2. Наукові, технічні, соціальні та інші вимоги до роботи, що виконується в межах наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке становить невід’ємну частину цього договору (додаток 5).

**2. Вартість наукового дослідження і порядок розрахунків**

2.1. Для виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки згідно з цим договором Замовник перераховує Виконавцю у відповідному році кошти, що передбачаються протоколом узгодження вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(додаток 8) і плановою калькуляцією кошторисної вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 7).

2.2. Обсяги фінансування на наступні роки визначаються відповідно до затверджених НАПН України видатків згідно із законами України про Державний бюджет України на відповідні роки.

Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки з розрахунками витрат за статтями (додаток 7) і протокол узгодження вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(додаток 8) складаються та підписуються Виконавцем і Замовником щорічно на відповідний рік виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки.

2.3. Кошти Виконавцю перераховуються Замовником у встановленому порядку, в межах фактично отриманого фінансування.

2.4. Кошти, виділені на виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані Виконавцем з будь-якою іншою метою.

2.5. Джерело фінансування – загальний фонд Державного бюджету, код програмної класифікації.

**3. Порядок здачі і приймання робіт**

3.1. По завершенню кожного етапу Виконавець подає Замовнику анотований звіт про виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки та **проміжний звіт про результати виконання етапу** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

3.2. За результатами наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки в цілому до 15 січня 20\_\_ року Виконавець подає Замовнику акт здачі-приймання наукової роботи з додатками до нього:

1. **Остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки.

2. Заключний анотований звіт про виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 9).

3. Кошторис фактичних витрат із розрахунками за статтями (додаток 11А).

**4. Питання охорони прав інтелектуальної власності**

4.1. Виконавець набуває майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), що створюються під час виконання цього дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки на підставі законодавства України та договору з науковим працівником (автором) ОІВ. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності визначається в додатку до договору між установою і виконавцем наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки.

4.2. При наданні ліцензій на використання ОІB, випуску продукції з використанням ОІВ Виконавець зобов'язаний виплачувати винагороду за використання об’єктів інтелектуальної власності згідно із законами України, колективними угодами та договором з науковим працівником (автором) у розмірі не менше тридцяти відсотків доходу, одержаного від використання ОІВ, та в термін до одного місяця з дня одержання доходу.

4.3. Витрати, пов’язані з отриманням **документів про реєстрацію авторського права та/або майнових прав на ОІВ,** підтримкою їх у силі, а також з проведенням патентних досліджень здійснюються Виконавцем за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та інших надходжень.

4.4. Надання права використання ОІВ, що створюються під час виконання угоди третім особам здійснюється Виконавцем винятково на підставі ліцензійного договору відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України.

**5. Відповідальність сторін**

**5.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства щодо складання планової калькуляції кошторисної вартості наукового дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки та розрахунків витрат за статтями, цільового використання бюджетних коштів і здійснення фактичних витрат за статтями кошторису, а також за достовірність інформації у звітних документах, передбачених договором, та своєчасне і якісне виконання робіт.**

5.2. Якщо Виконавцем не надано звіту про використання коштів до 10січня наступного за звітним року, він зобов’язаний повернути раніше сплачені бюджетні кошти Замовнику протягом трьох банківських днів.

5.3. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх обов’язків за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, рішення вищих органів держави про секвестрування державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють подальше виконання договору та про які сторони договору повідомляють одне одного протягом 15 діб.

5.4. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку Виконавця.

5.5. Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету України.

5.6. Інші умови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Інші питання. Юридичні адреси сторін**

6.1. Зміни в цей договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформлюються додатковою угодою до цього договору.

6.2. Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.3. Договір набирає чинності з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ р. і діє до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.

6.4. Юридичні адреси і банківські реквізити:

Замовник:04053, м. Київ-53, вул. Січових Стрільців, 52-а, Національна академія педагогічних наук України, тел/факс 226-31-80, телефон 489-11-92; e-mail: info@naps.gov.ua\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виконавець: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*поштовий індекс, адреса, № телефаксу і телефону, e-mail.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*повна назва установи, розрахункові рахунки ВДК р-ну ЗКПО,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*відділення банку, МФО, реєстраційний рахунок*

(для довідки): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ПІБ, кімната, телефон, e-mail*

**7. Додатки, що є невід’ємною частиною договору, затверджені Замовником**

1. Технічне завдання на наукове дослідження/ науково-технічну (експерименталь-ну) розробку (Додаток 5).

2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(Додаток 7) та розрахунки витрат за статтями (додатки 7-А-7-Ж).

3. Протокол узгодження вартості наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(Додаток 8).

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК:Президент НАПН України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)*М.П. | ВИКОНАВЕЦЬ:Директор (керівник) установи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)*М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

**Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження**/ **науково-технічної (експериментальної) розробки**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Терміни виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки:

початок – «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р., закінчення – «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ з/п | Найменування | Сума(грн.) |
| 1. | Оплата праці  |   |
| 2. | Нарахування на оплату праці  |   |
| 3. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |   |
| 4. | Оплата послуг (крім комунальних) |  |
| 5. | Видатки на службові відрядження  |  |
| 6. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |   |
| 7. | Накладні витрати |  |
|  | **Разом** |   |
|  | Накладні витрати у % до основної заробітної плати |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ:Директор (керівник) установи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис, ПІБ)* М.П. | ЗАМОВНИК:Національна академія педагогічних наук УкраїниПрезидент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис, ПІБ)* М.П. |
| Науковий керівник дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)* |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Додаток 7-Адо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№з/п | Категорія персоналу(за посадами) | 20\_\_\_ р. | Нарахування на оплату праці |
| Кількістьлюд.-міс. | Середня з/п за місяць\* | Сума заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дослідники |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |
| Техніки та допоміжний персонал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |

\*Середня заробітна плата за місяць визначається, виходячи з діючих розмірів посадових окладів, доплат і надбавок, інших видів виплат.

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7-Бдо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№з/п | Найменуванняпродукції | Одиницявимірювання | Ціна заодиницю | Кількість од. | Вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7-Вдо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Оплата послуг (крім комунальних)»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№з/п | Найменуванняпослуг | Одиниця вимірювання | Обсяг (кількість)послуг | Ціназа одиницю | Вартість – усього |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7-Гдо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Видатки на службові відрядження»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто | Мета відряд-ження | Кількість працівників у відрядженні | Тривалість перебування у відрядженні одного працівника (днів) | Тривалістьперебування у відрядженні всіх працівників (днів) | Вартість | Вартість – усього |
| добові | проїзд(із зазначенням розрахунку) | проживання(із зазначенням розрахунку) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7-Ддо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№з/п | Найменуванняобладнання | Одиниця вимірювання | Ціна за одиницю | Кількість од. | Вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7-Ждо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

Розрахунки витрат за статтею

**«Накладні витрати»**

на 20\_\_\_ рік

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*тема* наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

що виконується згідно з договором від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_,

грн. (у цінах на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменуваннявитрат (відповідно до плану використання коштів) | Очікуваний відсоток у структурі накладних витрат у 20\_\_\_ році | Сума витрат,грн. |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Директор (керівник) установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

М.П.

Науковий керівник дослідження/

науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

Головний бухгалтер установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 8до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

**ПРОТОКОЛ**

**узгодження вартості наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до**

**Закону України «Про Державний бюджет України на 20\_\_\_\_ рік»**

від \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

відповідно до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.

Ми, що нижче підписалися, від Замовника в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*посада, ПІБ*)

і Виконавця в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*посада, ПІБ*)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження вартості наукового дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки у 20\_\_році

\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сума прописом)*

Без ПДВ (згідно з пунктом 197.1.22 статті 197 Податкового кодексу України).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем і Замовником.

|  |  |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ:Директор (керівник) установи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис, ПІБ*) М.П. | ЗАМОВНИК:Національна академія педагогічних наук УкраїниПрезидент НАПН України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис, ПІБ*)  М.П. |
| Науковий керівник дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(підпис, ПІБ*)  | Начальник фінансово-економічноговідділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис, ПІБ*) |

Головний бухгалтер установи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |
|  |  |

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний вчений секретар *(для досліджень за державною тематикою)*

Академік-секретар Відділення (*для досліджень за тематикою НАПН України***)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(підпис, ПІБ)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(дата, печатка)*

**АНОТОВАНИЙ ЗВІТ**

(із зазначенням «заключний» або «за \_\_\_\_ етап»)

1. Тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Підстава для виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (рішення замовника про затвердження дослідження, номер і дата договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Пріоритетний напрям, проблема наукового дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки (для наукових досліджень за тематикою НАПН України)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4. Назва етапу наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Тривалість звітного етапу (початок - кінець) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6. Повна назва наукової установи, організації-виконавця, юридична адреса, телефон, факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Науковий керівник дослідження(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Основні виконавці наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(цифрові дані): штатних працівників (всього) – \_\_\_\_\_чол., у т.ч. докторів наук, професорів – \_\_\_\_\_\_\_\_\_чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – \_\_\_\_\_\_\_\_\_чол.; сумісників (всього) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чол., у т.ч. докторів наук, професорів – \_\_\_\_\_\_\_\_\_чол., кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чол.

9. Терміни виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки(початок - кінець) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Фактичні обсяги фінансування наукового дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки (у грн.):

усього (для заключного анотованого звіту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у звітному році (для анотованого звіту за етап) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Основні наукові результати дослідження згідно з технічним завданням (2-3 стор.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (указати вид та назву продукції)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**13. Упровадження результатів наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (зазначити цільову групу користувачів продукції, їх практичну цінність для потреб суспільства**).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14. Вплив результатів дослідження на розвиток науки, суспільства та економіки, зокрема на забезпечення безпеки та оборони країни, розвиток технологій, забезпечення здоров'я та якості життя, розвиток передової науки, популяризацію результатів наукових досліджень, розвиток освіти, розвиток соціальної сфери, розвиток культури, збереження навколишнього середовища, розвиток державної політики**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Рекомендації щодо впровадження результатів наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки, зокрема стосовно проведення за результатами фундаментальної прикладних досліджень\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Розгляд і приймання наукової роботи та її етапів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За результатами розгляду прийнято рішення (в цілому і щодо друкування, виготовлення продукції) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Заповнюється у заключному анотованому звіті

|  |  |
| --- | --- |
| Директор (керівник) установи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ПІБ, підпис, дата)* | ПОГОДЖУЮ:Академік-секретар Відділення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ НАПН України(*назва відділення*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ПІБ, підпис*, *дата)*(*для державної тематики**)* |

Науковий керівник дослідження/

 науково-технічної (експериментальної)

розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ПІБ, підпис, дата)*

Головний бухгалтер установи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ПІБ, підпис, дата)*

 М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 10до Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування установи за Статутом) |  | ЗАМОВНИКНаціональна академія педагогічних наук України |
| Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Адреса: 04053, м. Київ-53, вул. *Січових Стрільців*, 52-а |

|  |  |
| --- | --- |
| Банківські реквізити |  |
| р/р  |
| міста |  |
| МФО |  |
| Інд. код  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**АКТ №** \_\_\_\_\_\_\_\_

**здачі-приймання наукової роботи**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(тема дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

виконаного відповідно до (*далі зазначається рішення замовника*

*про затвердження наукового дослідження (завдання, проєкту),*

*номер і дата договору, контракту)*

складено«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |
| --- |
|  |
| Термін виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки: «\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_ р. – «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ р. |

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ

|  |
| --- |
|  |

*(ПІБ директора* (*керівника) установи-виконавця)*

|  |  |
| --- | --- |
| з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА |  |
|  |

(*ПІБ академіка-секретаря відділення*)

з іншого боку, склали цей акт про те, що робота, проведена згідно з Технічним завданням,

|  |
| --- |
|  |

(*задовольняють, не задовольняють умови Технічного завдання, договору, контракту*)

|  |
| --- |
| Стислий зміст проведеної роботи (основні наукові результати дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки) |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Кінцеві результати(вид та назва продукції, підготовленої за результатами виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки) |
|  |

*Кошторисні та фактичні витрати за завершеним науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою зазначаються у кошторисі фактичних витрат.*

Додатки, що є невід’ємною частиною акта здачі-приймання наукової роботи і затверджуються Виконавцем:

1. **Остаточний звіт про результати виконання** наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки**.**

2. Заключний анотований звіт (додаток 9).

3. Кошторис витрат за науковим дослідженням/ науково-технічною (експериментальною) розробкою (додаток 11А).

Роботу здав: Роботу прийняв:

 ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор (керівник) установи |  | Академік-секретар Відділення НАПН України*(назва відділення)* |
|  *(підпис, ПІБ)* |  | *(підпис, ПІБ)* |

 М.П. М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Науковий керівник дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)* |  |
| Головний бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 10-Адо Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України |

**КОШТОРИС ВИТРАТ**

за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки: початок «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р., закінчення «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Статті витрат | Кошторисна вартість(грн.) | Надійшло асигнувань(грн.) | Касові витрати(грн.) | (кол. 4 -кол. 5)(грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Прямі видатки-** УСЬОГО |  |  |  |  |
| 1. | Оплата праці  |  |  |  |  |
| 2. | Нарахування на оплату праці  |  |  |  |  |
| 3. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |  |  |  |  |
| 4. | Оплата послуг (крім комунальних) |  |  |  |  |
| 5. | Видатки на службові відрядження  |  |  |  |  |
| 6. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |  |  |  |  |
| 7. |  **Накладні витрати -** УСЬОГО |  |  |  |  |
| **7.1** | **Оплата праці**  |  |  |  |  |
| **7.2** | **Нарахування на оплату праці**  |  |  |  |  |
| **7.3** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**  |  |  |  |  |
| **7.4** | **Оплата послуг (крім комунальних)** |  |  |  |  |
| **7.5** | **Видатки на службові відрядження**  |  |  |  |  |
| **7.6** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**  |  |  |  |  |
| 7.7 | **Інші …** |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ВИКОНАВЕЦЬ: |  |
| Директор (керівник) установи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)*Науковий керівник наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)*Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис, ПІБ)* |  |